附件2：

数字媒体技术应用专业国家级职业教育教师教学创新团队项目

建设任务分工表

| 建设 内容 | 建设任务 | 年度建设目标及进度安排 | 责任人 | 配合 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |  |
|  |  | (2021年8月至2022年8月) | (2022年9月至2023年8月) | (2023年9月至2024年8月) |  |  |
| 一、加强团队教师能力建设 | 实施动态流动， 完善教师约束激励制度 | 修订教师考核激励机制 2.完善教师企业实践制度 3.专任教师1个月以上企业实践 | 1.完善双师型认证标准和激励机制 2.15名骨干教师到企业实践 3.聘请13名企业骨干到校兼职 | 1.考核激励制度汇编 2.20名骨干教师到企业实践 3.聘请10名企业骨干到校兼职 | 黄燕 | 人事科 |
|  | 实施“红烛”行动，建立师德师风长效机制 | 1.建立完善师德师风长效机制 2.开展师德师风警示教育 3.开展评优评先活动 4.培育区级师德楷模/师德标兵2名 | 1.开展师德师风警示教育及评优评先活动 2.培育市级先进个人/模范教师1名 | 开展师德师风警示教育及评优评先活动 2.培养国家级先进个人/模范教师1名 | 龙刚 | 人事科、专业部 |
|  | 实施“四项”行动，构建团队教师能力提升体系 | 1.遴选参加市级、国家级以上骨干教师（名师）培训10人次以上 2.专业带头人参与国家级（省）市级标准开发1项 3.培养区级骨干教师4人 4.培养中级双师型教师2人 5.团队吸纳企业高技人员2人 | 1.遴选参加市级、国家级以上骨干教师（名师）培训15人次以上 2.培养市级名师2人 3.参与中外合作办学项目1个 4.团队双师比达90% 5.建成兼职教师库1个 | 1.参加国际培训交流活动1次 2.培育国家级教学名师1人 3.参与先进技术研发2人以上 | 杨华安冉双庆 | 人事科、教务实习科 |
|  | 制定测评方案， 促进教师能力提升 | 制定教师三阶段能力达标标准 2.制定教师能力提升测评方案 | 1.团队成员参加教学能力大赛获市级以上奖项4项 2.指导学生参加技能大赛、互联网+创新创业大赛等获市级以上奖10项 3.教师主研国家级教学成果1项 | 1.团队成员参加教学能力大赛获奖国家级2项 2.指导学生参加技能大赛、互联网+创新创业大赛等获市级以上奖10项 3.教师主研国家级课题2项 | 邓华锋 田迷 | 人事科、教务实习科 |
|  | 完善管理制度， 保障建设任务有序推进 | 1.组织开展调研论证，修订完善 《国家级教师教学创新团队建设方案》 2.形成创新团队积分考核、奖惩制度等管理制度 3.明确团队成员任务分工 4.参加国家级教师创新团队相关培训及活动 5.申报国家级专项课题 | 1.动态调整团队成员，建成结构化的教学创新团队 2.参加国家级教师创新团队相关培训及活动 3.开展国家级创新团队专项课题研究 4.打造市级教师教学创新团队2支 | 1.建成国家级职业教育教师教学创新团队 2.国家级创新团队专项课题结题 3.市级名师工作室1个 4.形成国内一流、对标国际的团队建设 方案，全国交流推广2次以上 | 唐小红 黄勇 | 教务实习科、科研督导室 |
| 二、建立团队建设协作共同体 | 建立校企共同体 | 建立教师发展中心1个 2.签订校企合作协议 3.教师企业实践基地3个 | 1.建立教师企业实践基地2个 2.建立双师型教师培训基地1个 3.申报建设产教融合基地1个 | 1.开展专任教师和兼职教师培训工作 2.完善人才互聘互用机制 3.建成国内一流的产教融合实训基地 | 黎红兵 | 招就科 |
|  | 建立校校共同体 | 与中职学校签订校际合作协议 2.与优质高校签订合作协议 3.加入国家级创新团队共同体 | 1.开展校际教师挂职交流学习、教师互聘互用 2.开展中高贯通培养 3.组织或参与国家级创新团队共同体活动 | 1.总结提炼成果 2.交流推广经验 3.发表出版相关论文、著作 | 杨璐嘉 | 招就科 |
| 三、构建对接职业标准的课程体系 | 共同制定人才培养方案 | 1.开展调研形成报告 2.校企制定人才培养方案 3.协同高校制定贯通培养人才培养方案初稿 | 1.人培方案实施及修订 | 人才培养方案汇编 | 黄勇 | 现代信息技术部 |
|  | 协同开发课程标准 | 1.开展调研形成报告 2.制定课程标准开发实施方案 | 1.组织专家论证会 2.制定课程标准7门 | 1.课程标准汇编 | 王瑜 | 教务实习科 |
|  | 创新实施“133”课程体系 | 1.构建“133”模块化课程体系 2.开发在线开放课程1门 | 1.开发活页式或手册式教材2本 2.开发在线开发课程2门 | 1.开发活页式或手册式教材1本 2.建立数字化教学资源库1个 | 周伟 | 教务实习科 |
|  | 探索“岗课赛证”融通路径 | 探索“岗课赛证”融通人才培养模式 2.开展“1+X”职业技能等级证书考核认定 3.1+X培训考核100人以上 | 1.参与开发证书标准 2.核心模块课程证书覆盖率80%。 3.1+X培训考核150人以上 4.建立“1+X”社会培训工作站 5.形成X证书库，推广应用培养模式 | 1.核心模块课程证书覆盖率100%。 2.试点学分银行，建立专业学分认证、积累、转换规则，实现书证融通。 3.学生双证获取率达90%，专业对口率达95%，学生获市级及以上技能竞赛奖4项。 | 宋宜真 | 教务实习科、培训中心 |
| 四、创新团队协作的模块化教学模式 | 探索思政与技能融合育人模式 | 1.印发思政与技能融合育人实施方案 2.开展思政课程与课程思政示范课活动 | 1.打造市级思政课程示范课1门 2.课程思政典型案例2个 | 专业课程教学100%实现与思政教育融合 2.思政课程100%实现项目化教学 | 金倩 杨璐嘉 | 思政科、教务实习科 |
|  | 模块化教学模式改革及创新教学方法 | 1.组织开展模块化教学调研形成调研报告 2.探索模块化教学，在1门核心课程中进行试点 | 1.推行新教法 2.开发模块化课程教学资源3门 3.开展模块化教学 | 开发模块化课程教学资源3门 2.立项研究国家级教学模式改革课题1项 | 倪元兵 孙凌志 | 教务实习科 |
| 五、形成高质量、有特色的经验成果 | 形成一批国内一流、国际知名的标志性成果 | 1.形成一流的团队建设方案 2.引领同类学校专业发展 3.提升国际影响力完善教学创新团队方案 | 1.完善教学创新团队方案 2.模式经验总结 3.建设经验推广交流5次 | 教学创新团队建设方案 2.团队建设典型案例1个 3.建设经验推广交流5次 | 殷全辉 唐小红 | 党政办 |